В инновационный совет департамента образования

администрации городского округа город Рыбинск

Заявка на соискание статуса

муниципальной инновационной площадки

Тема проекта: «Новые формы и содержание работы  включения родителей  в образовательное пространство дошкольного учреждения».

Раздел 1.Информация об организации – заявителе

1.1. Название организации: муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 109.

1.2. Адрес: 152914, Ярославская область, город Рыбинск, улица Качалова, дом 52;

1.3.  Тел.: 8 (4855) 28-80-85, 27-03-38;

1.4. Тел./факс 28-80-85,

1.5. E-mail: dou109@rybadm.ru;

1.6. Тип организации - образовательное учреждение

1.7. Руководитель проекта - Левицкая Наталья Александровна, научный руководитель  проекта - Дроздецкая Наталья Ильинична.

1.8. Адрес сайта учреждения - http://dou109.rubadm.ru

1.9.

1.10 Участники проекта:

- Левицкая Наталья Александровна, заведующий детским садом;

- Новикова Елена Сергеевна, старший воспитатель детского сада;

- Лукьяненко Елена Викторовна, воспитатель детского сада;

- Лапшина Анна Александровна, учитель-логопед детского сада;

- Климова Наталья Александровна, воспитатель логопедической группы детского сада;

- Мохова  Ирина Анатольевна, воспитатель логопедической группы детского сада.

Раздел 2.Проектное предложение

2.1 Краткое обоснование актуальности и необходимости инновационного проекта.

Концепция модернизации российского образования подчеркивает исключительную роль семьи в решении задач воспитания подрастающего поколения. Признание приоритета семейного воспитания требует иных форм взаимодействия семьи и детского сада.

Ведущая цель взаимодействия структурного подразделения детский сад и семья - создание необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания.

Внедрение инноваций в работе детского сада - важное условие совершенствования и реформирования системы дошкольного образования, мотивируя выбор темы тем, что старые, традиционные формы работы с семьей не всегда дают положительный результат. К тому же  мы наблюдаем, что наши воспитанники детского сада в большинстве семей испытывают дефицит духовного общения с родителями. Родители очень мало времени уделяют детям. Больше заняты домашней работой, а духовно-эмоциональное общение детей и родителей находится на втором плане.

Традиционные и однообразные формы взаимодействия с родителями не эффективны. Работа с родителями должна иметь дифференцированный подход, учитывать социальный статус и микроклимат семьи, а также родительские запросы и степень заинтересованности родителей деятельностью дошкольного учреждения, активнее применять интерактивные формы, приемы, стратегическое взаимодействие и ролевые игры.

Таким образом, отсутствие в образовательном пространстве детского сада новой адекватной формы родительского сообщества, привело к острой необходимости в решении стратегических задач, направленных на создание единой системы работы детского сада по активизации включения родителей в образовательное пространство учреждения.

2.2 Общая стратегическая цель проекта.

Выстраивание качественно новой системы работы детского сада по  включению родителей в образовательное пространство учреждения и всех субъектов образовательного процесса

2.3 Конкретная цель проекта.

Организация деятельности учреждения по развитию и внедрению новых форм работы с использованием интернет ресурсов.

2.4 Задачи:

- Организовать педагогический процесс с максимальным привлечением в него родителей.

- Апробирование новых форм работы с семьей, как фактора позитивного развития ребенка.

- Осуществить сопровождение по развитию компетенции педагогических кадров в вопросах семейного воспитания, обогащению профессионально-технологического арсенала педагогов, занятых в воспитательном процессе.

- Обеспечить условия для создания целевых программ, внедрения новых эффективных образовательных технологий.

- Обеспечить сопровождение семей в вопросах воспитания и обучения детей.

2.5. Ожидаемые продукты (перечень), результаты (перечень).

- разработана и описана модель работы с родителями в детском саду через использование интернет ресурсов;

- на сайте образовательного учреждения создан интернет-блог;

- разработаны анкеты для педагогов и родителей детского сада по теме проекта;

- описан опыт проведения педагогических советов с использованием видеотрансляций;

- разработан пакет нормативных документов, локальных актов;

- разработан пакет методических материалов по работе с семьей в рамках интернет-сообщества.

2.6. Заинтересованные стороны, благополучатели, целевые группы.

Родительская общественность, социальные партнеры.

2.7. Срок, на который рассчитан проект (от 1 до 3 лет).

Проект рассчитан на 3 года с 2013  по 2015 гг.

2.8 Календарный план реализации проекта

| 2013 год | Мероприятие | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| январь | Анализ методической и специальной литературы по проблеме, сбор информации на предмет социального заказа. | Печатные материалы,анализ. | Новикова Е.С. Лукьяненко Е.В. воспитатели групп |
| февраль | Анкетирование педагогов, анкетирование родителей | Печатные материалы, анализ | Новикова Е.С. |
| март | Создание интернет-блога детского сада | Интернет - блог детского сада | Лапшина А.А. |
| апрель | Аукцион педагогических идей внутри детского сада по нетрадиционным формам работы с семьей. | Печатный материал | Новикова Е.С. Климова Н.А. |
| май | Мастер-класс | Печатный материал, презентация практических результатов. | Новикова Е.С. Мохова И.А. |
| июнь-август | Обучение педагогов работе с интернет ресурсами | Повышение в компетентности в работе с интернет-ресурсами | Мохова И.А. Лапшина А.А. Климова А.А. |
| сентябрь | Разработка инновационных методов работы с родительским коллективом | Повышение мотивации родителей к участию в образовательном пространстве ДОУ | Новикова Е.С. Лукьяненко Е.В. |
| октябрь | Родительское собрание Тема: «Необходимость интернет-ресурсов». | Презентация проекта, ,повышение информированности родителей | Левицкая Н.А. Новикова Е.С. |
| ноябрь-декабрь | Обучение родителей работе с интернет ресурсами детского сада | Повышение в компетентности в работе с интернет-ресурсами | Мохова И.А. Лапшина А.А. Климова А.А. |
| 2014 год | Мероприятие | Результат | Ответственный |
| Январь-май | Творческие интернет-мастерские | Практический опыт, его описание | Новикова Е.С. Лукьяненко Е.В. Мохова И.А. Лапшина А.А. Климова А.А. |
| Сентябрь-октябрь | Совершенствование проектирования и планирования. Статистическая обработка результатов проекта | Обобщение позитивного опыта работы детского сада по проблеме проекта. | Левицкая Н.А. Новикова Е.С. Лукьяненко Е.В. Мохова И.А. Лапшина А.А. Климова А.А. |
| Ноябрь-декабрь | Расширение географии применения новых методов работы с родителями | Действующее единое образовательное пространство ДОУ. Проект модели | Левицкая Н.А. Новикова Е.С. Лукьяненко Е.В. Мохова И.А. Лапшина А.А. Климова А.А. |
| 2015 год | Мероприятие | Результат | Ответственный |
| Январь-апрель | Изучение результатов проекта. Подведение итогов апробации, разработанной модели | Обобщение и выводы по итогам реализации проекта. | Левицкая Н.А. Новикова Е.С. Лукьяненко Е.В. |
| Май | Научно-практическая конференция (видеоконференция) педагогов | Презентация практических результатов работы. Анализ. | Левицкая Н.А. Новикова Е.С. Лукьяненко Е.В. Мохова И.А. Лапшина А.А. Климова А.А. |
| Сентябрь-ноябрь | Подготовка материалов для тиражирования | Отчуждение продуктов | Левицкая Н.А. Новикова Е.С. Лукьяненко Е.В. Мохова И.А. Лапшина А.А. Климова А.А. |
| декабрь | Итоги проекта. Отчет | Практические материалы, печатные материалы | Левицкая Н.А. Новикова Е.С. Лукьяненко Е.В. Мохова И.А. Лапшина А.А. Климова А.А. |

2.9. Организации-партнеры с указанием их функций.

2.10. Предложения по распространению и внедрению результатов проекта.

2.11. Риски и пути их преодоления.

| Риски | Пути преодоления рисков |
| --- | --- |
| Трудность привлечения родителей к участию в мероприятиях ДОУ | Распределение сфер ответственности в работе с родителями между сотрудниками ДОУ и разработка стратегий и тактики привлечения их к образовательному процессу. |
| Не обеспечение семей интернет ресурсами и умением ими пользоваться. | Обучение родителей навыкам пользования интернет ресурсами в «Школа молодого пользования ИКТ» |
| Недостаточное наполненность реестра социальных партнеров | Привлечение социальных партнеров через рекламирование услуг, предоставляемых образовательным учреждением |

2.12. Механизм самооценки.

Средства измерения результатов

| Критерии | Показатели |
| --- | --- |
| Режим развития | - Проект будет успешным, если его задачи будут реализовывать педагоги-единомыщленники, стремящиеся к активному саморазвитию; - Изучение и внедрение нового; - Создание условий для перевода дошкольного учреждения из режима функционирования в режим развития. |
| Согласованность действий педагогов и родителей | - Изучение родительских запросов на образовательные услуги; - Коррекция планов работы ДОУ с семьей. |
| Соответствие действий участников проекта целям и задачам проекта | - Установление доверительных отношений между педагогами и родителями; - Формирование осознанного отношения к воспитателей к своей воспитательно-образовательной миссии. |
| Заинтересованность родителей | - Максимальное привлечение родителей к взаимодействию; - Наличие форм фиксации достижений своего ребенка. |